## スケジュール
米国株発注システム（Pre-Market Trading） 全体スケジュール
作成日 2026/10/02 基準: docs/progress.md（2026-09-30 実測・達成 250.5／345 セル・73%）、docs/api/requests.md、docs/release-efficiency.md ／ 受入テスト開始 2026/11/13（金）・リリース 2026/12/7（月） ／ 期間は営業日ベース（土日と「祝日」シートの休業日を除く）
凡例：■ 作業 ■ バッファ（灰） ◆ マイルストーン（濃紺） 灰色の縦帯 = 土日祝。開始・終了の日付（青字）を変えるとガントと営業日数が追従する。
No. | 区分 | タスク | 担当 | 種別 | 開始 | 終了 | 営業日 | 前提・依存・備考 | 9月 |  |  | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
 | time axis 2026-09-28 to 2026-12-25
 | time axis 2026-09-28 to 2026-12-25
マイルストーン
1 | マイルストーン | M1 バックエンド高優先依頼の回答・テストデータ投入 期限 | バック | ◆ | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | #23/#24/#26/#28/#29/#30/#32（backend-request-2026-10-01.md の優先度「高」）
2 | マイルストーン | M2 フロント画面実装完了（実装／単体／E2E(MSW) の 3 軸） | フロント | ◆ | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | progress.md の残 14 セル（顧客 9 行・仮計算マスタ 2 行・源泉レート 1 行ほか）を解消
3 | マイルストーン | M3 ステージング環境 利用開始 | インフラ | ◆ | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Azure 上でフロント・API・DB が疎通し、総合テストに使える状態
4 | マイルストーン | M4 仕様凍結（スコープ凍結） | PM | ◆ | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 以降の仕様追加は原則リリース後へ。例外は変更管理で判断（受入開始まで 2 週間を確保）
5 | マイルストーン | M5 総合テスト完了 | テスト | ◆ | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 業務シナリオ・非機能の合格。重大不具合ゼロ
6 | マイルストーン | M6 受入テスト開始判定 | PM | ◆ | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 受入環境・テストデータ・手順書・既知事項一覧の提示
7 | マイルストーン | M7 受入テスト開始 | クライアント | ◆ | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | クライアント指定日
8 | マイルストーン | M8 受入テスト 指摘締切 | クライアント | ◆ | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 以降の新規指摘はリリース後対応（重大障害を除く）
9 | マイルストーン | M9 リリース判定会議 | PM | ◆ | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 受入結果・残課題・本番準備状況で Go / No-Go
10 | マイルストーン | M10 本番リリース | 全員 | ◆ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | クライアント指定日（月曜）
PM・共通
11 | PM・共通 | スケジュール合意・体制確定（フロント 1／バック 3／インフラ 外部 1＋兼務） | PM | 作業 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 本表をクライアント・各担当と合意し、担当者名を埋める
12 | PM・共通 | 変更管理（仕様追加の受付・トリアージ・週次レビュー） | PM | 作業 | 2026-10-05 | 2026-12-04 | 42 | 10/30 の凍結までは「受入前に入れる／リリース後」を毎週判断。凍結後は原則リリース後
13 | PM・共通 | 週次進捗会（フロント／バック／インフラ／外部API） | PM | 作業 | 2026-10-05 | 2026-12-04 | 42 | progress.md の達成セル・requests.md の未解消件数を定点観測
14 | PM・共通 | 受入テスト計画・シナリオの合意（クライアントと） | PM／クライアント | 作業 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 14 | 実施主体・観点・合格基準・不具合の優先度定義。実施主体は仮置き（クライアント実施・開発側は不具合対応）
15 | PM・共通 | リリース計画・切替手順の合意（リリース時刻・ロールバック条件） | PM | 作業 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 米国市場の取引時間を避けた切替時刻（日本時間 月曜 日中）を想定
フロントエンド
16 | フロントエンド | 残画面の実装①：顧客検索・預り検索（直接発注導線・仮計算導線） | 田中 | 作業 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 6 | 検索一覧型 4 行（16 セル）。/new-screen の型に乗る。API 成熟度 B
17 | フロントエンド | 残画面の実装②：顧客詳細 5 タブ（サマリ・外株預り・注文入力・注文照会・仮計算） | 田中 | 作業 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 9 | タブ詳細型 5 行（20 セル）。「仮定」類型で実測なし。注文入力／注文照会タブは応答定義が未確定（成熟度 C）
18 | フロントエンド | 残画面の実装③：仮計算マスタ・為替マスタ 源泉レート | 田中 | 作業 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | CRUD マスタ型 3 行（12 セル）。仮計算マスタは API が 500（#32⑤ 初期化待ち）、源泉レートは #34 の回答待ち
19 | フロントエンド | バックエンド回答への追随（滞留注文→GET /orders 切替・symbol_name_ja・操作ログ 4 項目・status 複数コード・BDR-07 解除） | 田中 | 作業 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 6 | requests.md で「フロントの追随待ち」になっている 5 件
20 | フロントエンド | 保留シナリオの解除（OC-10／OCA-09／OAM-07,11／OAS-12／MZ-17） | 田中 | 作業 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | シナリオ済・保留理由は文書化済み
21 | フロントエンド | 実 API E2E の網羅（残約 51 セル：注文・照会／Dream／約定／みずほ／マスタ／運用管理） | 田中 | 作業 | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 | テストデータ投入（#32）が前提。api／DB が 1 つで排他実行
22 | フロントエンド | 手数料優遇マスタ（要件が 10/16 までに確定した場合のみ） | 田中 | 作業 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | #11 要件未確定。10/16 を過ぎたらリリース後スコープへ
23 | フロントエンド | 本番向け設定（本番ビルド・環境変数・認証方式 X-User-Code→本番認証） | 田中 | 作業 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 認証は進捗の分母外。インフラの認証基盤（Entra ID 等）の決定に依存
24 | フロントエンド | 性能・UI 最終調整（初回表示 2 秒超の画面、ブラウザ確認） | 田中 | 作業 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 4 | #31 のバックエンド改修後に再計測
25 | フロントエンド | 総合テスト・受入テストの不具合修正（フロント） | 田中 | 作業 | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 21 | 受入期間中は新規機能の開発を凍結し、修正に専念
バックエンド
26 | バックエンド | 高優先依頼の回答・改修（#23 操作区分／#28 取消／#29 実行者／#24 新規注文 5 点／#26 預託先／#30 コードマスタ） | バック | 作業 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 6 | 実装済み画面が実 API で正しく動かない類。M1
27 | バックエンド | テストデータ投入・業務日付の整備（#32：約定 0 件、注文の状況偏り、業務日付 8/26 止まり、仮計算マスタ初期化） | バック | 作業 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 6 | 結合テスト・実 API E2E の前提。M1
28 | バックエンド | 中優先の改修（#31 一覧 API 性能／#22 みずほ締・約定の項目／#3 注文詳細の派生項目／#21 limit／#34 為替 PUT） | バック | 作業 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | #31 は CodeMaster() の行ごと生成を解消（2.2 秒→目標 0.5 秒以内）
29 | バックエンド | 低優先・整備（#33 日時書式の統一／#35 履歴スキーマ／#1② 確認 CSV 取込の方針） | バック | 作業 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 仕様凍結前に片付ける
30 | バックエンド | 外部 API（Dream／IB／みずほ）接続実装の完了・スタブからの切替 | バック | 作業 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 14 | 発注・訂正・取消・約定取得・締め。接続先テスト環境（4.1）に依存
31 | バックエンド | バッチの結合確認（為替取込・業務日付更新・締め・コンファメーション取込） | バック | 作業 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 手入力レート（ユーザー操作フラグ=1）とバッチの関係（#34②）を含む
32 | バックエンド | 認可強制 ON・本番認証・監査ログの最終化 | バック | 作業 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 現状は認可強制 false。実行者を認証情報から解決（#29 と同系）
33 | バックエンド | 総合テスト・受入テストの不具合修正（バック） | バック | 作業 | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 21
外部API連携
34 | 外部API連携 | 接続先テスト環境・テスト口座の手配、接続要件（IP 制限・証明書・接続時間帯）の確認 | バック／PM | 作業 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 9 | 証券会社側のリードタイムが読めないため最優先で着手
35 | 外部API連携 | ステージングからの接続試験（発注・訂正・取消・約定取得・締め） | バック／テスト | 作業 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 9 | M3 と 4.1 の完了が前提。相手先の取引時間帯に合わせて実施
36 | 外部API連携 | 本番接続申請・IP 許可・本番疎通 | バック／インフラ | 作業 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 14 | 本番環境の固定 IP が確定してから申請
37 | 外部API連携 | 本番接続リハーサル（参照系のみ等、安全に実施できる範囲） | バック | 作業 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 発注を伴わない範囲で本番の疎通を確認
インフラ(Azure)
38 | インフラ(Azure) | 構成設計（サービス選定・ネットワーク・認証基盤・コスト見積） | インフラ(外部) | 作業 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | フロント配信／Python API 実行基盤／DB／ストレージ／Key Vault／監視。未着手のため設計を 1 週間で決める
39 | インフラ(Azure) | ランディングゾーン構築（サブスクリプション・RG・VNet・Key Vault・Entra ID） | インフラ(外部) | 作業 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | 10/12 は祝日
40 | インフラ(Azure) | ステージング環境構築（フロント配信・API・DB・ストレージ・固定 IP） | インフラ(外部／兼務) | 作業 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 9 | M3。外部 API 接続試験のため送信元 IP を固定
41 | インフラ(Azure) | CI/CD 構築（ビルド・テスト・デプロイのパイプライン） | インフラ(兼務)／田中 | 作業 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | Dockerfile の本番ビルド段を使用。main マージでステージングへ自動デプロイ
42 | インフラ(Azure) | 本番環境構築 | インフラ(外部) | 作業 | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 14 | ステージングと同構成。受入開始までに完成させ、受入期間中に運用監視を慣らす
43 | インフラ(Azure) | 監視・ログ・バックアップ・アラート設定 | インフラ(兼務) | 作業 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 9 | DB の PITR・アプリログ・外部 API 失敗の通知
44 | インフラ(Azure) | セキュリティ設定（WAF・Private Endpoint・NSG・診断設定） | インフラ(外部) | 作業 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 9 | 金融系の発注システムとして最低限の境界防御
45 | インフラ(Azure) | 本番リリースリハーサル（デプロイ・ロールバック・データ投入手順） | インフラ／バック | 作業 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3 | 手順書どおりに時間を計って実施
46 | インフラ(Azure) | 本番リリース作業 | インフラ／全員 | 作業 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | M10
テスト
47 | テスト | 結合テスト計画（観点・テストデータ・環境・排他の取り決め） | 田中／バック | 作業 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 実 API E2E の既存 docs/e2e/*-real-api.md を観点表として流用
48 | テスト | 結合テスト（フロント × 実 API、全画面） | 田中／バック | 作業 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 9 | テストデータ投入後。ローカル api コンテナで実施、不具合は requests.md に起票
49 | テスト | ステージングへの初回デプロイ・疎通 | インフラ／田中 | 作業 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | M3 直後
50 | テスト | 総合テスト（業務シナリオ：発注〜約定〜締め、権限別、障害時運用、CSV 一括） | テスト／全員 | 作業 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 7 | ステージングで実施。M5
51 | テスト | 非機能テスト（性能・セキュリティ・バックアップ復旧・監視通知） | インフラ／バック | 作業 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 4 | #31 の再計測を含む
52 | テスト | 受入前バッファ（不具合修正・回帰・受入環境の最終整備） | 全員 | バッファ | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 4 営業日。総合テストの遅れ・凍結直前の仕様追加の吸収先
53 | テスト | 受入テスト（クライアント実施。開発側は環境維持・不具合対応） | クライアント／全員 | 作業 | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 10 | 10 営業日。実施主体は仮置き。11/23 は祝日
54 | テスト | 受入指摘の修正・再テスト | 田中／バック | 作業 | 2026-11-16 | 2026-12-02 | 12 | 指摘は優先度順に処理。11/27 以降の新規指摘はリリース後へ
55 | テスト | 最終回帰テスト・リリース前バッファ | 全員 | バッファ | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 2 営業日。修正の取り込み漏れ・退行の確認
リリース・移行
56 | リリース・移行 | 運用手順書・障害時対応手順・リリース手順書の作成 | バック／インフラ／田中 | 作業 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 障害管理画面（発注停止）の運用ルールを含む
57 | リリース・移行 | 本番マスタデータ投入・初期設定（顧客・銘柄・権限・為替・休場日・受注不可日） | バック／クライアント | 作業 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | CSV 取込 API を使用。クライアントの承認を得てから投入
58 | リリース・移行 | リリース判定会議 | PM／クライアント | ◆ | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | M9
59 | リリース・移行 | 本番リリース | 全員 | ◆ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | M10
60 | リリース・移行 | ハイパーケア（リリース後の集中監視・即応） | 全員 | 作業 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 9 | 最初の 2 週間は毎朝の点検（/morning-check 相当）を本番でも行う

## マイルストーン
マイルストーンと判定基準
# | 日付 | 曜日 | マイルストーン | 完了条件・判定基準 | 遅れたときの判断
M1 | 2026-10-09 | 金 | バックエンド高優先依頼の回答・テストデータ投入 | backend-request-2026-10-01.md の優先度「高」7 件に回答があり、#32 のテストデータ（約定・状況別注文・Dream・業務日付・仮計算マスタ初期化）が投入済み | 1 週間遅れたら結合テスト（10/13〜）をローカル MSW 中心に切り替え、実 API E2E の網羅を 11/6 まで延ばす
M2 | 2026-10-16 | 金 | フロント画面実装完了（3 軸） | progress.md の 実装／UnitTest／E2E(MSW) が全行 ✅（手数料優遇マスタを除く）。実 API スモーク 2 本を各画面で通過 | 顧客詳細のタブ（仮定類型）が遅れる場合、注文入力タブ・注文照会タブを「既存画面への遷移」で代替してよいかクライアントと合意
M3 | 2026-10-23 | 金 | ステージング環境 利用開始 | Azure 上でフロント・API・DB が疎通し、固定 IP から外部 API のテスト環境へ到達できる | 遅れたら総合テストの前半（10/28〜10/30）をローカル環境で開始し、ステージング移行後に主要シナリオを再実行
M4 | 2026-10-30 | 金 | 仕様凍結（スコープ凍結） | 変更管理の一覧に「受入前に入れる」項目が残っていない。以降の追加はリリース後のリストに入れる | 凍結を動かさない。例外は「受入テストが成立しない」ものだけ（PM と クライアントが合意）
M5 | 2026-11-06 | 金 | 総合テスト完了 | 業務シナリオ（発注〜約定〜締め・権限別・障害時運用・CSV 一括）と非機能（性能・復旧・監視）が合格。重大不具合 0・中不具合は修正見込みあり | 受入前バッファ（11/9〜11/12）で吸収。バッファ超過なら受入開始を 1 週間遅らせる協議を 11/9 に開始
M6 | 2026-11-11 | 水 | 受入テスト開始判定 | 受入環境・テストデータ・手順書・既知事項一覧（残不具合・制約）を提示し、クライアントの合意を得る | 既知事項付きで開始するか、開始を遅らせるかをクライアントが判断できる材料を出す
M7 | 2026-11-13 | 金 | 受入テスト開始 | クライアント指定日 | —
M8 | 2026-11-27 | 金 | 受入テスト 指摘締切 | 受入シナリオが一巡し、指摘が優先度付きで一覧化されている。以降の新規指摘はリリース後対応（重大障害を除く） | 重大指摘が残る場合は 12/3 の判定で「リリース延期」か「機能制限リリース」を選ぶ
M9 | 2026-12-03 | 木 | リリース判定会議 | 受入結果・残課題・本番環境（監視・バックアップ・外部 API 本番疎通）・切替手順・ロールバック手順が揃っている | No-Go なら次候補日（12/14（月））を事前に確保しておく
M10 | 2026-12-07 | 月 | 本番リリース | クライアント指定日。切替は日本時間 月曜 日中（米国市場の取引時間外） | —
期間の内訳（営業日）
| 開始 | 終了 | 区間 | 営業日 | 内容
| 2026-10-02 | 2026-10-16 | 実装完了まで | 10 | 残画面の実装・バックエンド高優先の解消・テストデータ投入
| 2026-10-19 | 2026-10-30 | 結合テスト・仕様凍結まで | 10 | 実 API E2E の網羅・結合テスト・ステージング構築・CI/CD。10/30 に凍結
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 総合テスト | 4 | ステージングで業務シナリオ・非機能
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 受入前バッファ | 4 | 不具合修正・回帰・受入環境整備（4 営業日）
| 2026-11-13 | 2026-11-27 | 受入テスト | 10 | クライアント実施（10 営業日）。開発側は不具合対応
| 2026-11-30 | 2026-12-02 | 受入指摘の修正・本番準備 | 3 | 修正の取り込み・本番マスタ投入・本番接続リハーサル
| 2026-12-03 | 2026-12-04 | リリース前バッファ | 2 | 最終回帰・リリース判定（2 営業日）
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | リリース | 1
| 2026-10-02 | 2026-11-12 | （参考）受入開始まで | 28
| 2026-11-13 | 2026-12-07 | （参考）受入開始からリリースまで | 16
Formulas:
完了条件・判定基準 = NETWORKDAYS([日付],[曜日],祝日!$A2:A7)

## 前提・リスク
前提・バッファの考え方・リスク
1. 前提（この表が依って立つ数字と仮定）
# | 前提 | 根拠・出所
1 | フロントは 2026-09-30 時点で 達成 250.5／345 セル（73%）。実装 86%・UnitTest 86%・E2E(MSW) 80%・E2E(実API) 24%。残 94.5 セルのうち着手可能 73.5・ブロック 21.0（バックエンド待ち 22%） | docs/progress.md「集計」「残作業の内訳」（/progress-report 2026-09-30）
2 | フロントの速度は直近 8 営業日で 17.5 セル/営業日（並行セッション常用時）、全期間平均 10.0 セル/営業日。本表は実装完了を progress.md の中央予想（10/8）より 1 週間遅い 10/16 に置いた。理由: 顧客詳細のタブ型 5 行は「仮定」類型で 1 本も完成しておらず、応答が未定義の API（成熟度 C）を含むため | docs/progress.md「進捗の推移と完了予想」
3 | 体制: フロント 1 名（田中）／バックエンド 3 名／インフラ 外部 1 名＋内部兼務。クライアント側の受入テスト要員は未確認 | 2026-10-02 ヒアリング
4 | Azure 環境（ステージング・本番）は未着手。構成設計から始めて 10/23 にステージング、11/13 に本番を完成させる。認証基盤（Entra ID 等）の方式は構成設計で決める（現状は X-User-Code ヘッダで認可強制 false） | 2026-10-02 ヒアリング／docs/api/requests.md #32⑤「認可強制: false」
5 | 受入テストはクライアントが実施し、開発側は環境維持と不具合対応に専念する（仮置き）。合同実施になる場合は開発側に 1 名分の支援工数を追加する | 2026-10-02 ヒアリング（未確定）
6 | バックエンドへの未解消依頼は 16 件（高 7・中 5・低 2・相談 1・要件待ち 1）。高優先 7 件は 10/9 までに解消する前提 | docs/api/backend-request-2026-10-01.md
7 | 外部 API（Dream／IB／みずほ）の接続先テスト環境・本番接続申請のリードタイムは不明。証券会社側の手続きが長引く可能性があるため、10/5 に手配を開始する | 本表の仮定（実績なし）
8 | 営業日は月〜金から祝日（10/12・11/3・11/23）と年末年始（12/29〜1/3）を除く。受入開始まで 28 営業日、受入開始〜リリースは 16 営業日（リリース当日を含む） | .claude/skills/progress-report/holidays.md
9 | 手数料優遇マスタは要件未確定（#11）。10/16 までに要件が確定しなければリリース後スコープとする | docs/api/requests.md #11
2. バッファの考え方（仕様がいまも増え続けていることへの備え）
区間 | バッファ | 位置づけ
受入テスト開始まで | ① 仕様凍結 10/30 → 受入開始 11/13 の 8 営業日は「テストと修正だけ」の期間にし、新規の仕様追加を入れない ② 11/9〜11/12 の 4 営業日を明示的なバッファにする（総合テストの遅れ・凍結直前の仕様追加・ステージングの遅れの吸収先） | 受入開始までの 28 営業日のうち 4 日（約 14%）を明示バッファ、さらに凍結で 2 週間の変更禁止区間を作る。手戻りの実測（09-15 の 30% が最大、以降は 1〜6%）から、仕様追加 1 回あたりの手戻りは 1〜2 日と見積もり、2 回分を見込んだ
リリースまで | ① 受入指摘の締切を 11/27 に置き、11/30〜12/2 を修正・本番準備に充てる ② 12/3〜12/4 の 2 営業日を最終回帰とリリース前バッファにする ③ リリース判定が No-Go のときの次候補日（12/14（月））を事前に確保する | 受入開始〜リリースの 16 営業日のうち、受入本体 10 日・修正 3 日・バッファ 2 日・リリース 1 日。受入期間中の新規開発は凍結する
凍結後の仕様追加の扱い | 変更管理で「受入テストが成立しないもの」だけ受入前に入れる。それ以外はリリース後の第 2 リリース（12 月中旬以降）に送り、一覧をクライアントと共有する | 凍結後に入れる変更は 1 件ごとに影響範囲（画面・API・テスト）と所要日数を見積もり、バッファの消費量として記録する
3. リスクと対策
# | リスク | 影響 | 兆候（早期検知） | 対策・発生時の判断
R1 | バックエンドの高優先依頼（7 件）・テストデータ投入が 10/9 に間に合わない | 結合テスト・実 API E2E が始められず、受入前バッファを食いつぶす | 10/7 時点で回答欄が空の依頼が 3 件以上 | 10/5 の週にバックエンド 3 名で依頼を分担。10/9 を過ぎたら結合テストを MSW 中心に切り替え、実 API E2E の網羅を 11/6 まで延ばす
R2 | 仕様追加が続き、凍結（10/30）が守れない | テスト期間が削られ、受入テストが成立しない | 変更管理の一覧に毎週 3 件以上の追加。モックリポジトリのコミットが凍結後も続く | 凍結日を動かさず、追加はリリース後の一覧へ。クライアントに「受入前に入れる基準」を 10/19 の週に合意しておく
R3 | Azure 環境の構築が遅れる（未着手・外部 1 名） | 総合テストがステージングで行えず、本番と異なる環境で受入テストを始めることになる | 10/16 時点で構成設計が未確定、10/21 時点で API コンテナがステージングで起動していない | 構成はシンプルに（マネージドサービス優先）。遅れたら総合テストの前半をローカルで開始し、ステージング移行後に主要シナリオを再実行
R4 | 外部 API（証券会社）のテスト環境・本番接続申請のリードタイムが長い | 発注〜約定の実データでの試験ができないまま受入に入る。本番接続が 12/7 に間に合わない | 10/16 時点でテスト口座が未手配。11/13 時点で本番接続申請が未提出 | 10/5 に手配を開始し、週次で証券会社側の状況を確認。間に合わない場合は「参照系のみ本番接続・発注は手動運用」の縮退リリースを 11/27 までに判断
R5 | フロント 1 名体制の属人化（病欠・他案件） | 全工程が止まる | — | 実装は 10/16 で終わらせ、以降は修正中心にして負荷を下げる。CLAUDE.md・docs/ の運用手順で引き継ぎ可能な状態を維持する
R6 | 顧客詳細のタブ（仮定類型 5 行）が想定より重い | 実装完了（M2）が 1 週間以上遅れる | 10/9 時点で 1 タブも 3 軸が揃っていない | 注文入力・注文照会タブは既存画面への遷移で代替する案をクライアントに提示（10/9 の週）
R7 | 一覧 API の性能（初回表示 2 秒超、#31）が本番データ量で悪化 | 受入テストで性能指摘が多発 | #31 の改修後も GET /orders?limit=50 が 1 秒超 | 10/16 までに CodeMaster の共有化を実施し、11/2〜11/6 の非機能テストで本番相当件数で再計測
R8 | 受入テストの実施主体・要員が決まらない | 11/13 に開始できない、または開発側が兼務して修正が止まる | 10/30 時点で受入シナリオ・要員が未提示 | 10/19〜11/6 の受入計画合意で確定する。合同実施になる場合は支援工数を本表に追加
R9 | 本番マスタデータ（顧客・銘柄・権限）の準備がクライアント側で遅れる | リリース判定が No-Go | 11/20 時点で投入データの CSV が未受領 | CSV 取込のテンプレートと検証（validate）を 11/13 までに提供し、11/20 を受領期限にする

## 残作業（根拠）
残作業の根拠（docs/progress.md 2026-09-30 の集計より転記）
進捗は「行 × 4 軸（実装／UnitTest／E2E(MSW)／E2E(実API)）」のセルで数える。✅=1.0、🟡=0.5。数値は /progress-report の出力をそのまま転記（本シートは参照用で、更新は progress.md 側で行う）
区分 | 行数 | 有効セル | 達成セル | 残セル | 進捗率 | 完了行 | 主な残作業
顧客 | 9 | 36 | 0 | 36 | 0% | 0 | 顧客検索・預り検索（3 行）・顧客詳細 5 タブ。すべて未着手
注文・照会 | 15 | 60 | 41 | 19 | 68.33% | 0 | 実 API E2E 14 行、CSV テンプレ DL（🟡）、注文照会一覧の TODO、訂正の保留 3 本
マスタメンテ | 32 | 128 | 96.5 | 31.5 | 75.39% | 12 | 仮計算マスタ 2 行・源泉レート 1 行・手数料優遇 1 行（要件待ち）、実 API E2E 約 15 行
運用管理 | 11 | 44 | 37 | 7 | 84.09% | 3 | 滞留注文抽出の実 API 5 行（GET /orders への切替待ち）、障害管理・お知らせの実 API 残
共通基盤 | 35 | 77 | 76 | 1 | 98.7% | 34 | アクセス制御の実 API E2E 1 行
合計 | 102 | 345 | 250.5 | 94.5 | 72.61% | 49
残セルの性質（progress.md「2 通りの割り方」）
割り方 | 内訳 | セル | 割合
着手可能残 | 成熟度 A／B かつ要件確定・待ち無し | 73.5 | 77.78%
ブロック残 | 成熟度 C／D ＋ 要件未確定 ＋ バックエンド待ち | 21 | 22.22%
実測系 | 実API追加／CRUDマスタ／検索一覧／運用操作／ファイル取込／入力フォーム | 78.5 | 83.07%
仮定系 | タブ詳細（顧客詳細の 5 タブ。1 本も完成していない） | 16 | 16.93%
バックエンドへの未解消依頼（backend-request-2026-10-01.md）
優先度 | # | 件名 | 種類 | 影響する画面 | 本表での期限
高 | 23 | 操作ログの 操作区分 が一覧と絞り込みで食い違う | 改修 または 方針回答 | 操作ログ | 2026-10-09
高 | 28 | 注文取消の 400／404 の宣言と 取消者 の記録 | 改修 | 注文照会（取消） | 2026-10-09
高 | 29 | みずほ注文締めの 実行者 を認証情報から解決する | 改修 | みずほ注文締 | 2026-10-09
高 | 24 | 新規注文の送信で決まっていない 5 点 | 回答 | 新規注文 | 2026-10-09
高 | 26 | 約定の預託先（注文ルート）をロールで制限する | 追加（要件） | 約定照会／みずほ注文締 | 2026-10-09
高 | 30 | コードマスタ（/codes）に選択肢の 4 カテゴリを足す | 改修 | 注文照会／約定照会／みずほ注文締／新規注文／操作ログ | 2026-10-09
高 | 32 | ローカル DB のテストデータが足りず、実 API で機能を試せない | テストデータ投入 と 回答 | 約定照会／注文照会／Dream 状況／顧客・残高マスタ／新規注文 ほか | 2026-10-09
中 | 31 | 一覧 API が行ごとに codes.json を読み直していて遅い | 改修（性能） | 注文照会／注文一覧／顧客マスタ ほか一覧 | 2026-10-16
中 | 22 | みずほ注文締・約定照会の画面項目 4 つ | 追加 | みずほ注文締／約定照会 | 2026-10-16
中 | 3 | 注文詳細の order に一覧と同じ派生項目を付ける | 追加 | 注文照会（訂正・取消） | 2026-10-16
中 | 21 | limit の無い一覧・履歴 4 本に limit を足す | 追加 | 受注不可日／新規注文／顧客マスタ | 2026-10-16
中 | 34 | 為替 PUT で送らなかった項目（源泉レート）は据え置きか null か | 回答（または部分更新への改修） | 為替マスタ | 2026-10-16
低 | 35 | 障害管理の履歴 変更後データ.停止理由 をスキーマとして定義する | 追加（スキーマ） | 障害管理（操作履歴） | 2026-10-23
低 | 33 | 日時の書式が T 区切りと空白区切りで混在している | 改修（統一） | 障害管理／為替マスタ／お知らせ管理 ほか | 2026-10-23
相談 | 1② | TWS 確認 CSV の取込（質問への返答） | 回答と相談 | 滞留注文抽出 | 2026-10-23
参考 | 11 | 手数料優遇マスタの要件 | 要件待ち | 手数料優遇マスタ | 2026-10-16

## 祝日
休業日 | 名称 | ガントの網掛けと営業日数（NETWORKDAYS）が参照する。土日は自動。年末年始は .claude/skills/progress-report/holidays.md の定義に合わせた
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2026-12-29 | 年末年始休業
2026-12-30 | 年末年始休業
2026-12-31 | 年末年始休業